## Slide 1
路线图
1

## Slide 2: 第 14 章
软件项目管理 第三篇
2
项目核心计划执行控制

## Slide 3: 情景引入
3

## Slide 4: 本章要点
4
一
一
二
二
三
三
四
四
范围管理 - 传统与敏捷
进度成本管理 - 传统与敏捷
质量管理 - 传统与敏捷
案例分析

## Slide 5: 范围管理
范围执行控制是监督项目的范围状态，管理范围基准变 更的过程。
chapter__12
5

## Slide 6: 分析技术
偏差分析
趋势分析
6
chapter 14

## Slide 7: 范围控制要点
7
防止不合理的范围扩张
蔓延(Scope Creeping)
镀金(Gold-plating)

## Slide 8: 变更控制系统
8

## Slide 9: 敏捷项目:需求不断被定义
9

## Slide 10: 敏捷项目范围管理
把需求列入未完项
不断构建和评审原形系统
通过发布多个版本来明确需求。
10

## Slide 11: 本章要点
11
一
一
二
二
三
三
四
四
范围管理- 传统与敏捷
进度成本管理- 传统与敏捷
质量管理- 传统与敏捷
案例分析

## Slide 12: 性能分析的主要技术
chapter 14
12

图解控制法
挣值分析法
网络图分析
敏捷方法

## Slide 13: 图解控制法
13
进度图
资源图
成本图

## Slide 14: 1）项目甘特图
14
及时更新项目信息，及时比较基准计划与实际
运行状况的差异，以便于及时调整项目，达到 项目跟踪的目的。
chapter__12

## Slide 15
2）延迟图
chapter 14
15

## Slide 16
3）时间线
chapter 14
16
分 析 享 有 系 统

## Slide 17
4）费用曲线图
chapter 14
17

## Slide 18: 5）资源图偏差
18
 资源完成的总实际工时
 每天更新资源的实际工时
 查看资源计划工时与实际工时之间的差异
chapter__12

## Slide 19: 偏差分析与控制
精确记录任务消耗的实际时间
量化任务的计划偏差
  持续时间偏差 (%) =(( 实际持续时间 - 计划持续时 间 )/ 计划持续时间 )*100
  进度偏差 (%)=(( 实际结束时间 - 计划结束时间 )/
计划持续时间 )*100
对计划偏差进行根因分析
chapter 14
19

## Slide 20: 图解控制法－偏差分析1
chapter__12
20

## Slide 21: 图解控制法 －偏差分析2
chapter__12
21

## Slide 22: 性能分析的主要技术
chapter 14
22

图解控制法 挣值分析法
网络图分析
敏捷方法

## Slide 23: 挣值分析原理
23
成 本
时间
今天
ACWP
BCWP
(Budgeted cost of work performed)
总 估
BCWS 算
CV=－１
SV=１
12
11
10
BAC
TAC

## Slide 24: 输入
24
① BAC(Budget At Completion)
预算总值（估算结果）
② TAC(Time At Completion)
预计完成时间
③ BCWS(Budgeted cost of work scheduled)
计划工作成本
④ ACWP(Actual cost of work performed)
实际工作成本
⑤ BCWP(Budgeted cost of work performed)
已获值(Earned Value)

## Slide 25: 挣值分析模型
25

## Slide 26: BCWP的计算
26
50/50规则
当一项任务开始、没有结束前，获得一半的价值。
0/100规则
当一项任务没完成前，没有价值。
经验加权
按照经验百分比计算价值。

## Slide 27: 挣值计算实例
27
任务A:$100
任务B:$100
任务C:$100
任务D:$100
时间
今天
BCWP
$100
$100
$100
$50
BCWP = $350
50/50规则
0/100规则
BCWP = $300
经验：20
BCWP = $320
50/50规则
计划
实际

## Slide 28: 挣值分析输出-1
28
进度差异:SV（Schedule Variance）=BCWP-BCWS
 =0：按照计划进度进行
<0：落后于进度
>0：超前于进度
成本差异:CV（Cost Variance )=BCWP-ACWP
 =0：按照计划预算进行
<0：比预算差
>0：比预算好

## Slide 29: 进度差异实例
chapter__12
29

## Slide 30: 挣值分析输出-2
chapter 14
30
进度效能指标 SPI（Schedule
Performance Index)= BCWP/BCWS
成本效能指标：CPI(Cost Performance Index)=
BCWP/ACWP

## Slide 31: 挣值分析输出-2
chapter 14
31
 =1：按照计划进度进行
>1：超前于进度
<1：落后于进度
进度效能指标 SPI（Schedule
Performance Index)= BCWP/BCWS
BCWP/ACWP
成本效能指标：CPI(Cost Performance Index)=
 =1：按照计划预算进行
>1：低于预算
<1：超出预算

## Slide 32: 性能指标图示
chapter__12
32
研究表明：进度进展到20%左右的时候，CPI趋于稳定。

## Slide 33
问题？
CPI=0.8代表什么意思？
33

## Slide 34: CPI (Cost Performance Index)与CPI
34
CPI（consumer price index）居民消费价格指数

## Slide 35: 挣值分析输出-3
chapter 14
35
EAC (Estimate At Completion)=BAC/CPI
预测项目完成成本
SAC(Schedule At Completion )=TAC/SPI
预测项目完成时间

## Slide 36: 挣值分析输出-4
成本偏差:VAC=BAC-EAC
时间偏差:VAT=SAC-TAC
chapter 14
36

## Slide 37: 挣值分析输出-5
chapter 14
37
未完工指数
TCPI=剩余工作/剩余成本
=(BAC-BCWP)/(Goal-ACWP)

## Slide 38: 挣值分析实例
38
任务B:$100
任务C:$100
任务D:$100
任务A:$100
计划
实际
今天
BCWP=$350
BAC= $ 1000
ACWP= $ 700
时间
SV= - $ 50；CV= - $ 350 SPI= 87.5%；CPI=50%
BAC= $ 1000  EAC=1000/0.5= $2000
Goal=BAC TCPI=(1000-350)/(1000-700)=2.17
BCWS=$400

## Slide 39: 性能分析的主要技术
chapter 14
39
 网络图
图解控制法
挣值分析法
分析
敏捷方法

## Slide 40: 网络图分析
分析网络图中某任务的进度成本情况
可以采用贝叶斯网络解决项目中的不确定性问题
chapter 14
40

## Slide 41: 贝叶斯定理
贝叶斯公式：
chapter 14
41

## Slide 42: 贝叶斯网络
贝叶斯网络(Bayesian network)，是一种概率图模型，它是一种 模拟人类推理过程中因果关系的不确定性处理模型，其网络 拓朴结构是一个有向无环图(DAG)。 贝叶斯网络的有向无环 图中的节点表示随机变量
若两个节点间以一个单箭头连接在一起，表示其中一个节点 是“因(parents)”，另一个是“果(children)”，两节点就会产生一 个条件概率值。
对于任意的随机变量，其联合概率可由各自的局部条件概率 分布相乘而得出
chapter 14
42

## Slide 43
贝叶斯网络例子
chapter 14
43

## Slide 44: 贝叶斯网络分析软件进展
采用贝叶斯网络来解决软件规模进度的预测与控制 问题。确定项目进度图示，选择影响软件规模进度 的因素并且确定因素间因果关系，构建贝叶斯网络 结构，根据项目数据，估计和预测实际偏差
chapter 14
44

## Slide 45
步骤-1.构建项目网络图
chapter 14
45

## Slide 46: 步骤- 2.构建活动的贝叶斯网络
对每一个活动构造贝叶斯网络。
chapter__12
46

## Slide 47
步骤- 3.数据处理
chapter 14
47

## Slide 48: 步骤- 4:贝叶斯模型学习
各节点变量的先验概率
确定条件概率分布表
48

## Slide 49: 步骤- 5.贝叶斯网络更新
49

## Slide 50: 步骤- 6.分析原因
敏感性分析:
chapter 14
50

## Slide 51: 性能分析的主要技术
51

图解控制法
挣值分析法
网络图分析 敏捷方法

## Slide 52: 敏捷项目进展衡量的原则
交付价值替代预测型衡量指标
chapter 14
52

## Slide 53: (一)基于迭代的项目: 燃尽图
53

## Slide 54: 项目燃尽图
54

## Slide 55: (一)基于迭代的项目:燃起图
55

## Slide 56: (二)基于流程的衡量指标
交付周期
  交付一个工作项目花费的总时间，从项目添加到看 板直至项目完成
周期时间
  处理一个工作项目所需的时间
响应时间
  一个工作项目等待工作开始的时间
chapter 14
56

## Slide 57: (三)功能燃起图/燃尽图
57

## Slide 58: (四)完成指标管理
迭代速率: 反映了一个团队在一个迭代周期内所能 交付的 Story 个数。
chapter 14
58

## Slide 59: (四)完成指标管理
迭代速率: 反映了一个团队在一个迭代周期内所能 交付的 Story 个数。
例如:
  迭代速率=50个Story points/迭代
  项目有500 Story points
则，项目大约还需要 10个迭代。
chapter 14
59

## Slide 60: (四)完成指标管理
期望值管理: 团队的管理者要适当控制他们的期望 值的提升，因为团队的生产能力应该有它的上限
chapter 14
60

## Slide 61: 进度变更
通过项目进度分析, 确定必要的变更
必要时,执行集成变更流程
chapter 14
61

## Slide 62: 本章要点
62
一
一
二
二
三
三
四
四
范围管理- 传统与敏捷
进度成本管理- 传统与敏捷
质量管理- 传统与敏捷
案例分析

## Slide 63: 质量执行控制
63
项目质量计划
质量执行控制
质量保证
质量控制

## Slide 64: QA:质量审计（ Audit ）
chapter 14
64
过程审计
产品审计

## Slide 65: 情景项目:SPM项目执行过程审计
65
过程 审计
需求过程
设计过程
编码过程
审计报告

## Slide 66: 例如：需求过程审计
66

## Slide 67: 情景项目:SPM项目产品审计
67
产品 审计
需求规格
设计说明书
代码
审计报告
1、设计模板
2、体系结构
3、模块设计
4、数据结构设计
5、详细设计流程

## Slide 68: QC:质量控制活动
68
质量控
制活
动
返工
技术评审
软件测试
代码评审/走查

## Slide 69: QC:技术评审
69
对等评审
技术评审
尽早发现工作成果中的缺陷，并帮助开发人员 | 及时
消除缺陷，从而有效地提高产品的质量 | 

## Slide 70: 技术评审例子:
70
1、召开评审会议：一般应有3至5相关领域人员参加，会前每个
参加者做好准备，评审会每次一般不超过2小时；
2、在评审会上，由开发小组对提交的评审对象进行讲解；
3、评审组可以对开发小组进行提问;提出建议和要求;也可以与 开发小组展开讨论；
4、会议结束时必须做出以下决策之一：
接受该产品，不需做修改；
由于错误严重，拒绝接受；
暂时接受该产品,但需要对某一部分进行修改。开发小组还 要将修改后的结果反馈至评审组。
5、评审报告与记录；所提出的问题都要进行记录，在评审会结 束前产生一个评审问题表，另外必须完成评审报告。

## Slide 71: QC:代码评审/走查
chapter 14
71
由一组人通过阅读、讨论和争议对程 序进行静态分析的过程。
代码评审
代码走查
在代码编写阶段，开发人员自己检查自
己的代码。

## Slide 72: 情景项目：SPM代码评审要求
chapter 14
72
① 有人阅读代码
② 有人提出意见
③ 有人记录问题等

## Slide 73: Course findCourse(String){} 存在风险语句
全表遍历语句，这个语句是有风险的，如果数据库中 的记录没有及时清理，采用这种没有条件的查询语句 在一定条件下可以导致系统处理能力急剧下降，直至 死机

## Slide 74: QC:软件测试
chapter 14
74
测试是程序的执行过程，目的在于发现 错误；
一个好的测试用例在于能发现至今未发 现的错误；
一个成功的测试是发现了至今未发现的 错误的测试。

## Slide 75: 借助工具(Findbugs)检查代码质量

## Slide 76: 借助工具(Findbugs)检查代码质量

## Slide 77: QC:返工
chapter 14
77
返工是将有缺陷的和不合格项改造为与需求 和规格一致的行为

## Slide 78: QC手段:控制图法
78
控制图法是一种图形的控制方法，它显示软件产品的质量随着时 间变化的情况，在控制图法中标识出质量控制的偏差标准。

## Slide 79: QC手段:控制图法
79

## Slide 80: QC手段:趋势分析
80
趋势分析指运用数字技巧，依据过去的成果预测将 来的产品。

## Slide 81: QC手段:抽样统计
81
抽样统计是根据一定的分布概率抽取部分产品进行检 查。它是以小批量的抽样为基准进行检验，以确定大 量或批量产品质量的最常使用的方法。

## Slide 82: 敏捷项目质量管理过程
不断进行审核
定期检查质量过程的效果
建议实施新的质量改进方法
回顾会议评估试验过程
小批量工作以便在早期发现不一致和质量问题
chapter 14
82

## Slide 83: 敏捷项目的质量活动
代码检查:Pair Programming
TDD(Test Driven Development)
持续集成
不同层面测试
迭代评审
验收测试驱动开发（ATDD) - Customer test
迭代回顾会议: Refactor
83

## Slide 84: 本章要点
84
一
一
二
二
三
三
四
四
范围管理- 传统与敏捷
时间和成本管理- 传统与敏捷
质量管理- 传统与敏捷
案例分析

## Slide 85: 医疗信息商务平台案例
85
核心计划执行控制案例
MED范围执行控制
MED成本时间执行控制

## Slide 86: MED的迭代开发流程
86

## Slide 87: MED范围变更
chapter__12
87

## Slide 88: 医疗信息商务平台案例
88
核心计划执行控制案例
MED范围执行控制
MED成本时间执行控制

## Slide 89: MED燃尽图：7：11
89
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
“组织成员注册”任务燃尽图：7.11

## Slide 90: MED燃尽图：7：13
90
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
“组织成员注册”任务燃尽图：7：13

## Slide 91: MED： Sprint Backlog更新数据7.18
91

## Slide 92: MED第一迭代任务燃尽图-7月18
92
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
第一迭代任务燃尽图-7月18

## Slide 93: MED：跟踪甘特图
93

## Slide 94: MED：项目总体情况分析
94

## Slide 95: 医疗信息商务平台案例
95
核心计划执行控制案例
MED范围执行控制
MED成本时间执行控制
MED质量执行控制

## Slide 96: 需求分析过程审计
chapter__12
96

## Slide 97: 设计产品评审
chapter__15
97

## Slide 98: 阶段评审过程审计
chapter__15
98

## Slide 99: 小结
chapter 14
99
范围执行控制
时间\成本执行控制
质量执行控制
项目核心计划的执行控制