## Slide 1: 路线图：范围计划
1

## Slide 2
软件项目管理 第二篇
2
第 5 章
软件项目任务分解

## Slide 3: 类比：房屋建筑工程项目的3级分解
chapter 5
3

## Slide 4: 日本某建筑项目任务分解过程

## Slide 5: 构建厂里的生产线

## Slide 6: 生产线上下来的楼梯

## Slide 7: 工厂里贴墙砖

## Slide 8: 工厂里出来的墙体就直接带着墙砖

## Slide 9: 卫浴间是整体安装

## Slide 10
强调
10
任务分解是项目 管理的基础

## Slide 11: 本章要点
11
一
一
二
二
三
三
四
四
任务分解基本概念
任务分解方法
敏捷任务分解
案例分析

## Slide 12: 任务分解
chapter 5
12
将一个项目分解为更多的工作细目或 者子项目，使项目变得更小、更易管理、 更易操作
任务分解 过程
任务分解 结果
WBS（ Work Breakdown Structure: 任务分解结构）

## Slide 13: 软件需求分解
13

## Slide 14: WBS
14
WBS是对项目由粗到细的分解过程。
面向交付成果的
WBS组织并定义了整个项目范围

## Slide 15: 工作包（ Work packages）
15
WBS的最低层次的可交付成果
工作包应当由唯一主体负责

## Slide 16: 组织结构图(图表)形式的WBS
chapter__2
16

## Slide 17
提纲(清单) 式的WBS
chapter 5
17

## Slide 18: WBS字典
chapter__2
18

## Slide 19: 本章要点
19
一
一
二
二
三
三
四
四
任务分解基本概念
任务分解方法
敏捷任务分解
案例分析

## Slide 20: 分解方法
chapter 5
20
类比
模板参照
自上而下
自下而上

## Slide 21: 模板参照
21

## Slide 22: 自上而下
22
“变化计数器”系统
预 处 理
文 |  | 结 |  | 增 |  | 删 |  | 增 |  | 删
件 |  | 果 |  | 加 |  | 除 |  | 加 |  | 除
比 |  | 处 |  | 代 |  | 代 |  | 行 |  | 行
较 |  | 理 |  | 码 |  | 码 |  | 数 |  | 数
 | 版 本 比 较 | 找 出 增 删 行 | 统 计 增 删 行 | 统 计 总 行 | 标 记 修 改 | 记 录 修 改

## Slide 23: 自下而上
23
“变化计数器”系统
预 处 理
标 记 修 改
记 录 修 改
版 本 比 较
文 件 |  | 结 果 |  | 增 加 |  | 删 除
比 较 |  | 处 理 |  | 代 码 |  | 代 码
找 出 增 删 行

## Slide 24: WBS任务分解建议
chapter__5
24
最低层是可控的和可管理的，但是不必要的过细
每个Work package必须有一个提交物
定义任务完成的标准
有利于责任分配
推荐任务分解到40小时以内,敏捷项目分解到小时
80/8规则

## Slide 25: 本章要点
25
一
一
二
二
三
三
四
四
任务分解基本概念
任务分解方法
敏捷任务分解
案例分析

## Slide 26: 敏捷项目的任务分解
基于story的分解
Epics
Epics break down
26

## Slide 28: 敏捷任务分解
28

## Slide 30
chapter 5

## Slide 32
chapter 5

## Slide 34: 敏捷任务分解输出
product (Sprint )backlog – 逐步完善
34

## Slide 35: 本章要点
35
一
一
二
二
三
三
四
四
任务分解基本概念
任务分解方法
敏捷任务分解
案例分析

## Slide 36
医疗信息商务平台
chapter 5
36

## Slide 37: MED:任务分解结果
37
统计分析
用户权限
用户信息
F1.2管理
登录
协会/学会注册
组织注册
个人注册
F1.1注册
F1 用户
产品状态管理
在线产品
离线产品
F2.1编辑
F2 产品信息
购买数量的优 惠
客户的分级优 惠
F3.1售前
F3 网上交易
F4.1与产品有关
F4 分类广告
按医院科别 浏览
按产品分类 浏览
按厂商浏览
F2.2浏览
F2.3查找
接受订单
询价
F3.2售中
查看采购记录
统计分析
F3.3售后
F4.2与产品无关
F4.3匹配
F4.4招标
F5.1编辑
F5 协会/学会
F5.2浏览
F5.3管理
F6.1编辑
F6 医院管理
F6.2浏览
F6.3检索
F6.4管理
F7 Email管理
F8 Chat管理
F9 护士排班表
F10 联机帮助
医疗信息商务平台

## Slide 38: 本章小结
chapter 5
38
任务分解相关概念
任务分解方法
WBS的意义-范围基准的形成