## Slide 1: 情景引入
1

## Slide 2: 路线图：成本计划
2

## Slide 3
软件项目管理 第二篇
3
第 6 章
软件项目成本计划

## Slide 4: 本章要点
4
一
一
二
二
三
三
四
四
估算过程概念
传统估算方法
敏捷估算方法
成本预算
五
五
案例分析

## Slide 5: 关于估算
chapter 6
5
关于估算
估算不是很准确，有误差
项目经验数据非常重要
不要太迷信某些数学模型

## Slide 6: 软件项目规模
chapter__6
6

## Slide 7: 软件项目规模
chapter 6
7
软件项目规模即工作量
例如：软件规划，软件管理，需求，设计，编 码，测试，以及后期的维护等任务。

## Slide 8: 软件规模单位
chapter 6
8
LOC(Loc of Code)
  源代码长度的测量
FP(Function Point)
  用系统的功能数量来测量
人月
人天
人年

## Slide 9: 软件项目成本
chapter 6
9
完成软件规模相应付出的代价。
待开发的软件项目需要的资金。
人的劳动的消耗所需要的代价 是软件产品的主要成本
货币单位

## Slide 10: 软件规模和软件成本的关系
chapter 6
10
工作量
成本
规模

## Slide 11: 成本估算结果
chapter 6
11
直接成本
与具体项目相关的成本, 例如：参与项目的人员成 本
间接成本
可以分摊到各个具体项目 中的成本，例如：
培训
房租水电
员工福利
市场费用
管理费
其他等等

## Slide 12: 本章要点
12
一
一
二
二
三
三
四
四
估算过程概念
传统估算方法
敏捷估算方法
成本预算
五
五
案例分析

## Slide 13: 传统估算方法-
chapter 6
13
1.
代码行估算法
功能点估算法
用例点估算法
类比(自顶向下)估算法
自下而上估算法
三点估算法
参数估算法
专家估算法

## Slide 14: 传统估算方法-代码行估算法
chapter__3
14

## Slide 15: 传统估算方法-代码行估算法
chapter 6
15
从软件程序量的角度定义项目规模
与具体的编程语言有关
分解足够详细
有一定的经验数据

## Slide 16: 代码行技术的主要优缺点
chapter__6
16
主要优点
代码是所有软件开发项目都有的“产品”，而 且很容易计算代码行数。
主要缺陷
对代码行没有公认的可接受的标准定义
代码行数量依赖于所用的编程语言和个人的编程风格.
在项目早期,需求不稳定、设计不成熟、实现不确定的 情况下很难准确地估算代码量.
代码行强调编码的工作量,只是项目实现阶段的一部分

## Slide 17: 传统估算方法-
chapter 6
17
2.
1. 代码行估算法 功能点估算法
用例点估算法
类比(自顶向下)估算法
自下而上估算法
三点估算法
参数估算法
专家估算法

## Slide 18: 传统估算方法-功能点估算
chapter 6
18
功能点  与实现的语言和技术没有关系
用系统的功能数量来测量其规模
估算  通过评估、加权、量化得出功能点

## Slide 19: 传统估算方法- Albrecht功能点估算
1979年, Alan Albrecht 提出
也称为IFPUG(国际功能点用户组织)功能点
适用于信息系统
chapter 3
19
功能点 公式
FP =UFC*TCF
UFC：未调整功能点计数
TCF：技术复杂度因子
。

## Slide 20: UFC-未调整功能点计数
20
外部输入
外部查询
内部逻辑文件
chapter 6
外部接口文件
外部输出
功能计数项

## Slide 21: 外部输入(External Inputs： EI)
chapter 6
给软件提供面向应用的数据的项（如屏幕、表单、对话 框、控件，文件等）；在这个过程中，数据穿越外部边 界进入到系统内部。

## Slide 22: 外部输入例子
22

## Slide 23: 外部输出(External Outputs EO)
chapter 6
23
向用户提供(经过处理的)面向应用的信息，例如， 报表和出错信息等。
输 出

## Slide 24: 外部输出例子
24

## Slide 25: 外部查询(External Inquiry EQ)
chapter 6
25
外部查询是一个输入引出一个即时的简单输出。 没有处理过程。

## Slide 26: 外部查询例子
26

## Slide 27: 外部接口文件（External Interface Files EIF’s）
chapter 6
27
外部接口文件是用户可以识别的一组逻辑相关数据， 这组数据只能被引用。用这些接口把信息传送给另一 个系统。

## Slide 28: 内部逻辑文件(Internal Logical Files： ILF’S)
chapter 6
28
用户可以识别的一组逻辑相关的数据，而且完全存在 于应用的边界之内，并且通过外部输入维护，是逻辑 主文件的数目。
文件

## Slide 29: 内部逻辑文件例子
29

## Slide 30: FP计数的规则
国际功能点用户组织（IFPUG）发布FP计数的规则
<IFPUG功能点估算方法使用指南>
30

## Slide 31: 事务组件进行定级
31

## Slide 32: 内部逻辑文件和外部接口文件
32

## Slide 33: UFC-未调整功能点计数
33
功能计数项的复杂度等级
复杂度权重因素 |  |  | 
项 | 简单(低) | 一般（中） | 复杂（高）
外部输入 | 3 | 4 | 6
外部输出 | 4 | 5 | 7
外部查询 | 3 | 4 | 6
外部接口文件 | 5 | 7 | 10
内部逻辑文件 | 7 | 10 | 15

## Slide 34: 功能点估算方法举例
chapter__3
34

## Slide 35: 外贸订单:--UFC
35
 |  |  |  | 功能点 |  | 
项 |  | 简单 |  | 一般 |  | 复杂
外部输入 |  | 2 * 3 |  | 1 * 4 |  | 0 * 6
外部输出 |  | 0 * 4 |  | 0 * 5 |  | 1* 7
外部查询 |  | 0 * 3 |  | 1 * 4 |  | 0 * 6
外部接口文件 |  | 0 * 5 |  | 1 * 7 |  | 0 * 10
内部逻辑文件 |  | 1 * 7 |  | 1 * 10 |  | 0* 15
总计 |  |  |  |  |  | 
UFC |  | 45 |  |  |  | 
外部输入:3项;外部输出:1项;外部查询:1项;
外部接口文件:1项;内部逻辑文件:2项

## Slide 36: TCF-技术复杂度因子
36
TCF=0.65+0.01(sum(Fi))： Fi:0-5,TCF:0.65-1.35
技术复杂度因子 |  |  | 
F1 | 可靠的备份和恢复 | F2 | 数据通信
F3 | 分布式函数 | F4 | 性能
F5 | 大量使用的配置 | F6 | 联机数据输入
F7 | 操作简单性 | F8 | 在线升级
F9 | 复杂界面 | F10 | 复杂数据处理
F11 | 重复使用性 | F12 | 安装简易性
F13 | 多重站点 | F14 | 易于修改

## Slide 37: 技术复杂度因子的取值范围
chapter 6
37
调整系数 | 描述
0 | 不存在或者没有影响
1 | 不显著的影响
2 | 相当的影响
3 | 平均的影响
4 | 显著的影响
5 | 强大的影响

## Slide 38: 外贸订单项目：功能点计算
chapter 6
38
因为：UFC=45
TCF=0.65+0.01(14*3)=1.07
所以：FP=UFC*TCF=45*1.07=48
如果：PF=15工时/功能点 则：Effort=48*15=720工时

## Slide 39: 传统估算方法-功能点估算
其他功能点方法
Mark II 功能点(主要应用在英国)
COSMIC – FFP 功能点(适用实时系统或者嵌入式系统)
chapter 6
39

## Slide 40: 功能点与代码行的转换
40
语言 | 代码行/FP
Assembly | 320
C | 150
COBOL | 105
FORTRAN | 105
PASCAL | 91
ADA | 71
PL/1 | 65
PROLOG/LISP | 64
SMALLTALK | 21
SPREADSHEET | 6

## Slide 41: 传统估算方法-
chapter 6
41
3.
代码行估算法
功能点估算法 用例点估算法
类比(自顶向下)估算法
自下而上估算法
三点估算法
参数估算法
专家估算法

## Slide 42: 传统估算方法-用例模型
chapter__3
42

## Slide 43: 传统估算方法-用例点估算模型
chapter__3
43

## Slide 44: 用例点估算方法的基本步骤
chapter 6
44
计算未调整的角色权值UAW;
计算未调整的用例权值UUCW ;
计算未调整的用例点UUCP;
计算技术和环境因子TEF;
计算调整的用例点UCP ;
计算工作量( man－hours) 。

## Slide 45: 1、计算未调整的角色权值UAW
chapter 6
45
UAW=

## Slide 46: 2、计算未调整的用例权值UUCW
chapter 6
46
UUCW=

## Slide 47: 3、计算未调整的用例点UUCP
47
UUCP =UAW+UUCW : 例如

## Slide 48: 4、计算技术因子TCF
48

## Slide 49: 4、 计算环境因子ECF
chapter__3
49
8
i 1
 Valuei )
_ Weighti
ECF  1.4  (0.03   ECF

## Slide 50: 5、计算调整的用例点UCP
chapter 6
50
UCP =UUCP×TCF×ECF = 110×1.02×0.785 = 88

## Slide 51: 6、计算工作量
chapter 6
51
如果：PF = 20工时/用例点
则：Effort =UCP×PF = 88×20 = 1760h=220人天

## Slide 52: 传统估算方法-
chapter 6
52
4.
代码行估算法
功能点估算法
用例点估算法
类比(自顶向下)估算法
自下而上估算法
三点估算法
参数估算法
专家估算法

## Slide 53: 传统估算方法-类比估算-定义
chapter 6
53
估算人员根据以往的完成类似项目所消耗的总成本（或 工作量），来推算将要开发的软件的总成本（或工作 量）。
是一种自上而下的估算形式

## Slide 54: 类比估算—使用情况
chapter 6
54
有类似的历史项目数据
信息不足（例如市场招标）的时候
要求不是非常精确估算的时候

## Slide 55: 类比估算—理论举例
chapter 3
55

## Slide 56: 类比估算—主观判断举例
chapter 6
56
证券交易网站
需求类似
历史数据：10万
类比估算：10万

## Slide 57: 传统估算方法-
chapter 6
57
5.
代码行估算法
功能点估算法
用例点估算法
类比(自顶向下)估算法 自下而上估算法
三点估算法
参数估算法
专家估算法

## Slide 58: 自下而上估算---定义
chapt
er__6
58
利用任务分解图(WBS),对各个具体工作包进行详细的 成本估算,然后将结果累加起来得出项目总成本。 |  | 
 | “变化计数器”系统 | 
文 件 比 较
预 处 理
增 加 代 码
结 果 处 理
统 计 |  | 标 记 |  | 记 录
总 行 |  | 修 改 |  | 修 改
版 本 比 较
找 出 增 删 行
统 计 增 删 行
删 除 代 码
增 加 行 数
删 除 行 数
估算结果

## Slide 59: 自下而上估算---特点
chapter 6
59
相对比较准确，它的准确度来源于每个任务 的估算情况
花费时间

## Slide 60: 自下而上估算举例
chapter__6

## Slide 61: 传统估算方法-
chapter 6
61
6.
代码行估算法
功能点估算法
用例点估算法
类比(自顶向下)估算法
自下而上估算法 三点估算法
参数估算法
专家估算法

## Slide 62: 三点估算
基于任务成本的三种估算值来计算预期成本的方法.
62

## Slide 63: 三点估算- 三种估算值
最可能成本（CM）:比较现实的估算成本。
最乐观成本（CO）:最好情况所得到的估算成本。
最悲观成本（CP）:最差情况所得到的估算成本。
63

## Slide 64: 三点估算结果
三角分布: CE = ( CO + CM + CP) / 3
贝塔分布: CE = ( CO + 4 CM + CP) / 6
chapter 3
64

## Slide 65: 三点估算结果-举例
三角分布: CE = ( CO + CM + CP) / 3
贝塔分布: CE = ( CO + 4 CM + CP) / 6
chapter 3
65
例如: CO =7, CP =12, CM =9
三角分布: CE =9.33
贝塔分布: CE =10.67

## Slide 66: 传统估算方法-
chapter 6
66
7.
代码行估算法
功能点估算法
用例点估算法
类比(自顶向下)估算法
自下而上估算法
三点估算 参数估算法
8. 专家估算法

## Slide 67: 参数估算法—定义
chapter 6
67
通过项目数据,进行回归分析,得出回归模型
通过参数模型估算(规模)成本的方法。

## Slide 68: 参数模型:面向LOC驱动的
chapter 6
68
Walston-Felix(IBM)
E= 5.2*(KLOC)^0.91
Balley-Basili
E=5.5+0.73*(KLOC)^1.16
COCOMO
E=3.2*(KLOC)^1.05
Doty
E=5.288*(KLOC)^1.047

## Slide 69: 参数模型:面向FP驱动的
chapter 6
69
Albrecht and Gaffney
E=-12.39+0.0545FP
Matson,Barnett
E=585.7+15.12FP

## Slide 70: 参数模型:整体公式
chapter 6
70
E=a+b *SC * M
E:以人月表示的工作量
a,b,c:经验导出的系数
M: 调节因子
S:主要的输入参数(通常是LOC,FP等)

## Slide 71: 建议掌握模型
chapter 6
71
Walston-Felix模型
COCOMO模型

## Slide 72: Walston-Felix模型
chapter 6
72
1977年，IBM的Walston和Felix提出了如下的估算公式
E ＝ 5.2×(KLOC)0.91， KLOC是源代码行数，E是工作量（以PM计）
D ＝ 4.1×(KLOC)0.36，D是项目持续时间(以月计)
S ＝ 0.54×E 0.6，S是人员需要量(以人计)
DOC ＝ 49×(KLOC)1.01 ，DOC是文档数量(以页计)

## Slide 73: Walston-Felix模型举例
chapter 6
73
采用java 完成项目，估计有366功能点，则
L = 366×46 = 16386行 = 16.386KLOC
E ＝ 5.2×(KLOC)0.91 ＝ 5.2×16.386 0.91＝ 66人月
DOC =49× (KLOC)1.01 ＝ 49×16.386 1.01 ＝ 826 页

## Slide 74: COCOMO（Constructive Cost model）
chapter 6
74
结构化成本模型
是目前应用最广泛的参数型软件成本估计模型
由Barry Boehm团队开发的

## Slide 75: COCOMO模型
chapter 6
75
COCOMO 81
COCOMO II

## Slide 76: COCOMO基本原理
chapter 6
76
将开发所需要的工作量表示为KLOC软件规模和 一系列成本因子的函数,基本估算公式:
A:可以校准的常量; S为KLOC软件规模; E为规模的指 数,说明不同规模软件具有的相对规模经济和不经 济性;EM为工作量乘数,反映某个项目特征对完成项 目开发所需工作量的影响程度;n为描述软件项目特 征的成本驱动因子的个数

## Slide 77: COCOMO 81
chapter 6
77
项目类型：
有机: Organic
嵌入式: Embedded
半嵌入: Semidetached
模型级别：
基本COCOMO
中等COCOMO
高级COCOMO

## Slide 78: COCOMO 81模型的级别
chapter 6
78
高级COCOMO
中等COCOMO
基本COCOMO
静态单变
量模型
基本模型基础上考虑影响因素，调整模型
中等COCOMO模型基础上考虑各个步骤的影响

## Slide 79: COCOMO 81项目类型
79
有机: Organic，
  各类应用程序，例如数据处理、科学计算 等
  受硬件的约束比较小，程序的规模不是很大
嵌入式: Embedded
  系统程序，例如实时处理、控制程序等
  紧密联系的硬件、软件和操作的限制条件下运行，软件规模任意
半嵌入式: Semidetached
  各类实用程序，介于上述两种软件之间，例如编译器（程序）
  规模和复杂度都属于中等或者更高

## Slide 80: 基本COCOMO-81
chapter 6
80
 | E= a X(KLOC)b | 
E： 工 作 量 （ 人 月 ） KLOC：是交付的代码行 a ， b：依赖于项目自然属性的系数 |  | 

## Slide 81: 基本COCOMO-81系数表
chapter 6
81
方式 | a | b
有机 | 2.4 | 1.05
半有机 | 3.0 | 1.12
嵌入式 | 3.6 | 1.2

## Slide 82: 举例
chapter 6
82
一个33.3 KLOC的软件开发项目，属于中等规模、 半有机型的项目，采用基本COCOMO，计算 项目规模。
a=3.0，b=1.12。
E = 3.0＊L ^1.12 = 3.0＊33.3 ^1.12 = 152 PM
5、

## Slide 83: 中等COCOMO-81
chapter 6
83
方式 | a | b
有机 | 2.8 | 1.05
半有机 | 3.0 | 1.12
嵌入式 | 3.2 | 1.2
 | E= a*(KLOC)b*乘法因子 | 
E：工作量（人月） KLOC：是交付的代码 行 a ， b：依赖于项目自 然属性的系数 乘法因子是对公式的校 正系数 |  | 

## Slide 84: 乘法因子的成本驱动属性
chapter 6
84
成本驱动 因子
过程属性
人员属性
产品属性
平台属性

## Slide 85: 乘法因子
chapter__3
85
乘法因子＝F1XF2 X 。。。X F15

## Slide 86: 举例
chapter 6
86
一个33.3 KLOC的软件开发项目，属于中等规模、 半有机型的项目，采用中等COCOMO，计算 项目规模。
a=3.0，b=1.12。
乘法因子＝0.70*0.85*1……*1.15=1.09
E = 3.0＊L ^1.12 ＊乘法因子= 3.0＊33.3 ^1.12
×１.０９＝１６６ PM、

## Slide 87: 高级（详细）COCOMO
chapter 6
87
将项目分解为一系列的子系统或者子模型
更加精确地调整一个模型的属性

## Slide 88
高级（详细）COCOMO
chapter 6
88

## Slide 89: COCOMO II
COCOMO II是95年左右，Ｂoehm在81模型的基 础上，结合了软件工程技术的发展提出来的，
chapter 3
89

## Slide 90: COCOMO II组成
chapter 6
90
COCOMO II
设计阶段
规划阶段
应用组装
模型
早期设计
模型
后体系结 构模型
开发阶段

## Slide 91: COCOMO II-应用组装模型
规划阶段
原型构造或者复用构件组合项目
公式： PM=（NAP*（1-%reuse/100））/PROD
  PM：以人月为单位的工作量
  NAP：应用点总数
  %reuse：重用代码量估计
  PROD：生产率
91

## Slide 92: COCOMO II-早期设计模型
早期设计(early design)模型适用于项目初期，需求 已经确定，系统设计的初始阶段
92
7
i 1
i
PM  A  S E   EM
5
E  B  0.01   SFj
j 1
PM是工作量；A是常数，；S是LOC规模；E是指数
比例因子，B可以校准, SF是指数驱动因子，

## Slide 93: COCOMO II-早期设计模型
-因子和系数
93

## Slide 94: COCOMO II-后体系结构模型
94
A是可以校准,
目前设定A=2.94
B是可以校准, 目前设定B=0.91

## Slide 95: 复用模型
ESLOC=（ASLOC*（1-AT/100）*AAM）
ESLOC：新源代码的等价行数
ASLOC：必须修改的复用构件的代码行数
AT/100：可以自动修改的复用代码所占百分比
AAM：改写调整因子，反映了构件复用时所需的额 外工作量
95
7
i
PM  A  S E   EM
i 1

## Slide 96: 参数模型综述
96
根据项目数据进行回归分析，得出回归模型 作为参数模型。
回归分析方法：线性回归，多项式回归，逻 辑回归，神经网络，集成方法等。
参数模型可以是线性也可以是非线性的。

## Slide 97: 模型研究例子—项目数据
chapter 6
97
步骤: xx=[41 132 144 194 194 291 255 378 591];
时间:yy=[6,10,11,16,22,32,30,35,42];

## Slide 98
模型研究例子—项目数据图式
chapter 6
98

## Slide 99: 模型研究例子—多项式回归算法
chapter 6
99
算法：
function n = cocomo(m)
xx=[41 132 144 194 194 291 255 378 591]; yy=[6,10,11,16,22,32,30,35,42];
fun=@(c,x)[c(1) * x.^c(2)];
abc0=[1 1];
c= lsqcurvefit(fun,abc0,xx,yy); n=fun(c,m);
end

## Slide 100: 多项式回归模型例子--结果输出
chapter 6
100
模型输出
图形输出

## Slide 101
模型研究例子--多项式回归模型应用
chapter 6
101

## Slide 102: 基于神经网络估算模型-项目数据
chapter 3
102

## Slide 103: 项目进行数字化和归一化
103

## Slide 104: 采用三层的BP神经网络建模
104

## Slide 105: 模型建立
分析结果:
隐层节点数目为4，
网络学习率为0.54，
隐层激活函数为logsig，
输出层激活函数为purelin。
确定动量因子mc为0.9
105

## Slide 106: 模型应用
106

## Slide 107: 参数估算法
107
 | 特点 | 
比较简单,而且也 比较准确 如果模型选择不 当或者数据不准, 也会导致偏差 |  | 
 | 使用条件 | 
具有良好的项目 数据为基础 存在成熟的项目 估算模型 |  | 

## Slide 108: 传统估算方法-
chapter 6
108
8.
代码行估算法
功能点估算法
用例点估算法
类比(自顶向下)估算法
自下而上估算法
三点估算法
参数估算法 专家估算法

## Slide 109: 专家估算法
chapter 6
109
由多位专家进行成本估算，一个专家可能会有偏 见，最好由多位专家进行估算，取得多个估算值, 最后得出综合的估算值。

## Slide 110: 专家估算法-Deiphi
110
组织者确定专家，这些专家互相不见面
组织者发给每位专家一份软件规格说明
专家以无记名对该软件给出3个规模的估算值
① 最小ai
② 最可能的mi
③ 最大bi
组织者计算每位专家的Ei=(ai+4mi+bi)/6
最终可以获得一个多数专家共识的软件规模： E=E1+E2+…En/n（n:表示n 个专家）
如果各个专家的估算差异超出规定的范围（例如： 15%），则需重复上述过程

## Slide 111: Deiphi专家估算法-举例
某多媒体信息查询系统，采用专家估算方法
chapter 6
111
Click to add Text
估算结果=（6+7）/2=6.5
（1+9+4 * 8 ）/6=7
（4+8+4*6）/6=6

## Slide 112: 本章要点
112
一
一
二
二
三
三
四
四
估算过程概念
传统估算方法
敏捷估算方法
成本预算
五
五
案例分析

## Slide 113: 敏捷估算思维
采用轻量级估算方法快速生成高层级估算
短期规划可以进行详细的估算
chapter 6
113

## Slide 114: Story point估算方法
Story point（故事点）用来度量实现一个Story 需要付 出的工作量的相对估算。
114
A:
1 Story Point
B ：
2 Story points
工作量关系：
B= 2A

## Slide 115: Story point估算-常用的两个标准
Fibonacci: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,34, 55, 89
Power of 2: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,128
115

## Slide 116: Story point估算-Fibonacci 七个等级
chapter 3
116
0、1、2、3、5、8、13七个等级
选取预估为3 story points 的Story
将需要预估的story与选取的Story 进行比较，
  如果两个工作量差不多，设置该story 的story point为3， 2.2.如果工作量略少，则为2，
  如果工作量更少，则为1，
  如果该story 不需要完成, 则设置为0。
  同理,如果略多/更多/再多,可以相应的设置为5/8/13。 2.6.如果该story 超过13 story point,可以认为是Epic,可以再
分解

## Slide 117: Story point估算- 举例
针对《SPM需求规格》：
预估:
  注册功能为3个story points
则估算:
  登录功能为2个story points
  人员管理功能为5个story points.
117

## Slide 118: A Fast Story Point Estimation Process
每个用户故事被独立打印，贴在墙上。
chapter 6
118

## Slide 119: A Fast Story Point Estimation Process
在墙上写下斐波那契数列：1-2-3-5-8-13-21并且加上一列“？”
chapter 6
119

## Slide 120: A Fast Story Point Estimation Process
① 团队人员排成一排
② 要求第一名成员把一个用户故事放到他认为可以正确 反应故事点值的那一列上
③ 第一名成员做完后排团队成员的最后一个位置
④ 下一个团队成员可以挪动已经摆好的用户故事，也可 以选择另外的用户故事，把它挪到他认为可以正确反 应故事点值的那一列
⑤ 继续这个过程，直到所有用户故事都摆放完毕。
120

## Slide 121: A Fast Story Point Estimation Process
121
在此循环过程中，会有用户故事在不同的估值点列中来回挪动
，引导师可以把这些用户故事挪到列表的上方，用于最后的时 候讨论。
也会有一些故事需要更多的信息，把他们放到“？”一列

## Slide 122: A Fast Story Point Estimation Process
一旦团队成员对放置的故事都满意，计算每一列故事的个数， 并且乘以故事点，从而得到所有的故事点。
122

## Slide 123: 总估算成本（BAC）
123
费 用
BAC
时间

## Slide 124: 本章要点
124
一
一
二
二
三
三
四
四
估算过程概念
传统估算方法
敏捷估算方法
成本预算
五
五
案例分析

## Slide 125: 成本预算
chapter 6
125
成本预算是将项目的总成本按照项目的进 度分摊到各个工作单元中去
成本预算的目的是产生成本基线

## Slide 126: 估算（BAC）与预算（BCWS）
126
费 用
时间
项目结束
预算（BCWS）
估算(BAC)

## Slide 127: 项目成本预算
chapter 6
127
给任务分配资源成本
给任务分配固定资源成本
给任务分配固定成本
分配项目成本预算包括三种情况：

## Slide 128: 给任务分配资源成本:常规方法
chapter 6
128
标准费率
加班费率
每次使用费率
。。。。。。
与资源的费率相关

## Slide 129: 给任务分配资源成本：例子
129

## Slide 130: 分配固定资源成本
chapter 6
130
当一个项目的资源需要固定数量的资金时，可 以向任务分配固定资源成本。
例如：项目中的一个兼职人员成本

## Slide 131: 分配固定成本
chapter 6
131
有些任务是固定成本的类型的任务，也就是说， 管理者知道某项任务的成本不变，不管任务的工 期有多长，或不管任务使用了那些资源。在这种 情况下，管理者向任务直接分配成本。
例如：某外包任务、培训任务

## Slide 132: 成本基线
132
成本基线
20
15
10
5
0
规划
需求
设计 开发
-1
开发
-2
测试
验收
1 2 3 4 5 6 7
时间(周)
chapter 6
成本(万)
成本基线

## Slide 133: 本章要点
133
一
一
二
二
三
三
四
四
估算过程概念
传统估算方法
敏捷估算方法
成本预算
五
五
案例分析

## Slide 134: 医疗信息商务平台成本估算
chapter 6
134
工作量成本估算案例
自下而上的估算
用例点估算

## Slide 135: MED自下而上的估算
chapter__3
135

## Slide 136: 计算开发成本
chapter 6
136
通过自下而上的计算，得知项目开发规模是 396人天，开发人员成本参数=1000元/天， 则内部的开发成本=1000元/天*396天=39.6 万元
加上外包部分软件成本2.4万元，则开发成本
=39.6万+2.4万=42万元

## Slide 137: 计算直接、间接成本
chapter 6
137
直接成本=开发成本+管理成本=42万元+4.2=46.2
万元
管理成本=开发成本*10%==42万元*10%=4.2万元。
间接成本=直接成本*20%=46.2万元*20%=9.24 万元

## Slide 138: 计算总估算成本
chapter 6
138
项目总估算成本=直接成本+间接成本=
46.2万元+9.24万元=55.44万元。

## Slide 139: 医疗信息商务平台成本估算
chapter 6
139
工作量成本估算案例
自下而上的估算
用例点估算

## Slide 140
MED用例点估算
chapter 6
140

## Slide 141: 角色：User
chapter__3
141

## Slide 142: 计算未调整的角色的权值：UAW
chapter 6
142
UAW=18

## Slide 143: 计算未调整的用例权值：UUCW
chapter 6
143
UUCW=240

## Slide 144: 计算未调整的用例点：UUCP
chapter 6
144
UUCP=UAW+UUCW=18+240=258

## Slide 145: 技术复杂度因子TCF
chapter__3
145

## Slide 146
环境因子ECF
chapter 6
146

## Slide 147: 计算用例点UCP
chapter 6
147
UCP =UUCP×TCF×ECF =258×1.08×0.785 =218.7

## Slide 148: 规模： Effort
chapter 6
148
如果：PF=20工时/用例点
则：Effort =UCP×PF = 218.7×20 =4374工时。 因为1人天=8工时，则项目规模：4374/8 =547人天
如果1000元/人天，则成本54.7万

## Slide 149: 本章小结
149
成本估算
代码行估算法
功能点估算法
用例点估算法
类比(自顶向下)估算法
自下而上估算法
参数估算法
专家估算法
三点估算法
敏捷方法
成本预算